Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	% de execução
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	Set	out	nov	dez
13.1	Consolidar, aprovar e divulgar o plano estratégico	APGE - Lucine	13.1.1. Consolidar e estruturar as ações do plano estratégico 2016-2019	APGE - Lucine
13.1.2. Submeter o plano estratégico 2016-2019 à aprovação do pleno	APGE - Lucine
13.1.3. Divulgar o plano estratégico 2016-2019 para público interno e externo	APGE - Lucine
13.2	Implementar o plano estratégico 2016-2019	APGE - Lucine	13.2.1. Obter, instalar e disponibilizar o software de gerenciamento de projeto (GPweb)	APGE - Lucine
13.2.2. Cadastrar o plano estratégico no GPweb	APGE - Lucine
13.2.3. Treinar os servidores responsáveis e os designados para execução de ações/ atividades do plano estratégico para uso do gpweb	APGE - Lucine
13.2.4. Informar aos servidores responsáveis e aos designados sobre as proposições do PE (reuniões setoriais) e motivá-los para a participação direta e pessoal nas ações do PE	APGE - Lucine
13.2.5. Definir as responsabilidades, ações e cronograma para a formulação do plano anual	APGE - Lucine
13.2.6. Elaborar o plano anual para viabilizar a execução das ações do PE	APGE - Lucine
13.2.7. Fazer constar no plano anual expectativas da sociedade e dos jurisdicionados acerca da ação do TCE-PI, medidas por meio de pesquisa de imagem	APGE - Lucine
13.2.8. Divulgar o plano anual a todos os servidores dentro do TCE-PI	APGE - Lucine
13.3	Monitorar o plano estratégico 2016-2019	APGE - Lucine	13.3.1. Realizar reuniões de verificação do andamento das ações com os servidores responsáveis e os servidores designados	APGE - Lucine
13.3.2. Criar instrumento de mensuração dos avanços obtidos em relação ao plano anual	APGE - Lucine
13.3.3. Mensurar os avanços obtidos em relação ao plano anual	APGE - Lucine
13.3.4. Divulgar os avanços obtidos em relação ao plano anual	APGE - Lucine
13.3.5. Realizar a avaliação cíclica do pe 2016-2019 de modo a contribuir para o processo de planejamento seguinte	APGE - Lucine
13.3.6. Ajustar o PE 2016-2019 de acordo com o resultado da avaliação cíclica	APGE - Lucine
13.4	Redesenho dos processos do TCE	APGE - Lucine	13.4.1. Estruturar os processos da area finalística (incorporada às atividades 2.3.1, 2.5.1, 4.4.1, 5.1.2 e 5.2.1)	APGE - Lucine
13.4.1.1. Mapear os Processos Finalísticos	APGE - Lucine
13.4.1.1.1. Contas de Governo	APGE - Lucine
13.4.1.1.2. Contas de Gestão, inclusive auditoria de obras	APGE - Lucine
13.4.1.1.3. Tomada de Contas	APGE - Lucine
13.4.1.1.4. Tomada de contas especial	APGE - Lucine
13.4.1.1.5. Representações	APGE - Lucine
13.4.1.1.6. Denúncias	APGE - Lucine
13.4.1.1.7. Recursos/Pedido de revisão	APGE - Lucine
13.4.1.1.8. Sujeitos à concessão de cautelares	APGE - Lucine
13.4.1.1.9. Consultas	APGE - Lucine
13.4.1.1.10. Admissões / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine
13.4.1.1.11. Aposentadorias / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine
13.4.1.1.12. Demais processos (contratos, convênios, etc...)	APGE - Lucine
13.4	Redesenho dos processos do TCE	APGE - Lucine	13.4.1.2. Elaborar documento que fixe prazo de início e fim de cada etapa do processo, para fins de cumprimento das diretrizes da Atricon	APGE - Lucine
13.4.1.2.1. Processos de Contas de Governo	APGE - Lucine
13.4.1.2.2. Processos de Contas de Gestão, inclusive auditoria de obras	APGE - Lucine
13.4.1.2.3. Processos de Tomada de Contas	APGE - Lucine
13.4.1.2.4. Processos de Tomada de contas especial	APGE - Lucine
13.4.1.2.5. Processos de Representações	APGE - Lucine
13.4.1.2.6 Processos de Denúncias	APGE - Lucine
13.4.1.2.7. Processos de Recursos/Pedido de revisão	APGE - Lucine
13.4.1.2.8. Processos sujeitos à concessão de cautelares	APGE - Lucine
13.4.1.2.9. Processos de Consultas	APGE - Lucine
13.4.1.2.10. Processos de admissões / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine
13.4.1.2.11. Processos de aposentadorias / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine
13.4.1.2.12. Demais processos (contratos, convênios, etc...)	APGE - Lucine
13.4.1.3 Manualizar os procedimentos dos Processos Finalísticos	APGE - Lucine
13.4.1.3.1. Contas de Governo	APGE - Lucine
13.4.1.3.2. Contas de Gestão, inclusive auditoria de obras	APGE - Lucine
13.4.1.3.3. Tomada de Contas	APGE - Lucine
13.4.1.3.4. Tomada de Contas Especial	APGE - Lucine
13.4.1.3.5. Representações	APGE - Lucine
13.4.1.3.6. Denúncias	APGE - Lucine
13.4.1.3.7. Recursos/Pedido de revisão	APGE - Lucine
13.4.1.3.8. Sujeitos à concessão de cautelares	APGE - Lucine
13.4.1.3.9. Consultas	APGE - Lucine
13.4.1.3.10. Admissões / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine
13.4.1.3.11. Aposentadorias / jurisdicionados do TCE-PI	APGE - Lucine
13.4.1.3.12. Demais processos (contratos, convênios, etc...)	APGE - Lucine
13.4.2. Estruturar os processos de suporte do TCE-PI	APGE - Lucine
13.4.2.1. Mapear os processos de suporte do TCE-PI	APGE - Lucine
13.4.2.1.1. Processo de compras	APGE - Lucine
13.4.2.2. Elaborar documento que fixe prazo de início e fim de cada etapa do processo, para fins de cumprimento das diretrizes da Atricon	APGE - Lucine
13.4.2.2.1. Processo de compras	APGE - Lucine
13.4.3.1 Manualizar os procedimentos da área de suporte	APGE - Lucine
13.4.3.1.1. Processo de compras	APGE - Lucine
13.4.3. Estruturar os processos de staff do TCE-PI	APGE - Lucine
13.4.3.1 Mapear os processos de staff do TCE-PI	APGE - Lucine
13.4.3.1.1. Planejamento	APGE - Lucine
13.4.3.1.2. Controle Interno	APGE - Lucine
13.4	Redesenho dos processos do TCE	APGE - Lucine	13.4.3.2. Elaborar documento que fixe prazo de início e fim de cada etapa do processo, para fins de cumprimento das diretrizes da Atricon	APGE - Lucine
13.4.3.2.1. Planejamento	APGE - Lucine
13.4.3.2.2. Controle Interno	APGE - Lucine
13.4.3.3. Manualizar os procedimentos dos precessos de staff	APGE - Lucine
13.4.3.3.1. Planejamento	APGE - Lucine
13.4.3.3.2. Controle Interno	APGE - Lucine
13.4.4. Estruturar os processos de transparência do TCE-PI (incorporada à atividade 14.3.1)	APGE - Lucine
13.4.4.1. Mapear os processos de transparência do TCE-PI	APGE - Lucine
13.4.4.1.1. Ouvidoria	APGE - Lucine
13.4.4.2. Elaborar documento que fixe prazo de início e fim de cada etapa do processo, para fins de cumprimento das diretrizes da Atricon	APGE - Lucine
13.4.4.2.1. Ouvidoria	APGE - Lucine
13.4.4.1. Manualizar os procedimentos de transparência	APGE - Lucine
13.4.4.1.1. Ouvidoria	APGE - Lucine