Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	% de execução
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
5.1	Implantar a análise de processo seletivo e admissão de temporários	Chefe da DRA - Lívia	5.1.1. Levantar dados sobre o negócio: quantidade de processos, pessoal necessário e recursos	Chefe da DRA -Lívia
5.1.2. Fluxogramar o processo e propor Resolução (incorporada à atividade 13.4.1.)	Chefe da DRA -Lívia
5.1.3. Aprovar Resolução	Chefe da DRA -Lívia
5.1.4. Realizar capacitação Interna (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da DRA -Lívia
5.1.5. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2.)	Chefe da DRA -Lívia
5.1.6. Implementar fiscalização	Chefe da DRA -Lívia
5.2	Redesenhar e implementar o processo de análise de concurso público e admissão de pessoal efetivo	Chefe da DRA - Lívia	5.2.1. Fluxogramar o processo e propor Resolução (incorporada à atividade 13.4.1.)	Chefe da DRA -Lívia
5.2.2. Aprovar Resolução	Chefe da DRA -Lívia
5.2.3. Realizar capacitação interna (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da DRA -Lívia
5.2.4. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2.)	Chefe da DRA -Lívia
5.2.5. Implementar fiscalização	Chefe da DRA -Lívia
5.3	Implementar Novo Sistema RHWEB	Chefe da DRA - Lívia	5.3.1. Redefinir sistema Rhweb (incorporada à atividade 12.4.14)	Chefe da DRA -Lívia
5.3.2. Definir testes do sistema	Chefe da DRA -Lívia
5.3.3. Realizar capacitação interna (incorporada à atividade 11.1.2.)	Chefe da DRA -Lívia
5.3.4. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2.)	Chefe da DRA -Lívia
5.3.5. Implementar sistema	Chefe da DRA -Lívia
5.4	Eliminar estoque de processos de admissão	Chefe da DRA - Lívia	5.4.1. Definir ações e critérios para eliminação dos estoques	Chefe DRA -Lívia Ribeiro
5.4.2. Implementar a análise	Chefe DRA -Lívia Ribeiro
5.5	Implementar a automatização dos processos de atos de inativação de pessoal	Diretor da DFAP - Alex	5.5.1. Retomar as reuniões com o setor de informática	Diretor da DFAP - Alex
5.5.2. Definir os últimos detalhes para a conclusão do Sistema Aposentadoria WEB (incorporada à atividade (incorporada à atividade 12.4.15)	Diretor da DFAP - Alex
5.5.3. Confeccionar manual e propor resolução;	Diretor da DFAP - Alex
5.5.4. Realizar capacitação interna (incorporada à atividade 11.1.2.)	Diretor da DFAP - Alex
5.5.5. Realizar capacitação externa (incorporada à atividade 11.2.2.)	Diretor da DFAP - Alex
5.5.6. Implantar sistema	Diretor da DFAP - Alex
5.6	Eliminar estoque de processos de inativação	Diretor da DFAP - Alex	5.6.1. Definir ações e critérios para eliminação dos estoques (mutirão, etc)	Diretor da DFAP - Alex
5.6.2. Implementar a análise	Diretor da DFAP - Alex
5.7	Agilizar a análise dos processos de benefícios	Diretor da DFAP - Alex	5.7.1. Fazer mutirão	Diretor da DFAP - Alex
5.7.2. Apreciar em bloco quando a matéria se repetir	Diretor da DFAP - Alex