Nº ação	Ação estratégica	Líder da ação	Atividades	Responsável	% de execução
jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez
11.1	Elaborar e implementar plano de capacitação para Membros e servidores	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.1.1. Elaborar plano anual de capacitação para membros e servidores atendendo demandas de todos os setores do TCE-PI	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.1.2. Realizar capacitação dos membros e servidores conforme plano anual (incorporada às atividades 1.2.3, 1.3.4, 1.5.4, 2.1.4, 2.3.2, 2.4.2, 2.5.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 5.1.4, 5.2.3, 5.3.3, 5.5.4, 8.4.3, 8.7.4, 8.8.4 e 15.1.4)	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.1.3. Criar curso de formação para servidores recém admitidos	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.1.4. Elaborar e implementar projeto de capacitação permanente de líderes	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.1.5. Elaborar e implementar programas de Pós-graduação	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.1.6. Realizar cursos de línguas estrangeiras	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.1.7. Elaborar projeto de incentivo à produção científica de membros e servidores	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.2	Elaborar e implementar plano de capacitação para jurisdicionados	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.2.1. Elaborar plano anual de capacitação para jurisdicionado	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.2.2. Realizar eventos de capacitação, inclusive em parcerias, para qualificação dos jurisdicionado conforme plano anual de capacitação (incorporada às atividades 2.4.3, 5.1.5, 5.2.4, 5.3.4 e 5.5.5)	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.2.3. Implantar Seminários de formação de novos gestores e Ensinamentos para as equipes de transição de governo	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.2.4. Implantar Projeto de apresentação das principais ações do TCE-PI para os gestores e sociedade (incluindo as ações das auditorias operacionais e relatórios de auditorias especiais)	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.2.5. Sediar projeto EDUCORP (Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas)	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.2.6. Sediar Encontro da ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas)	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.3	Elaborar e implementar plano de capacitação para a sociedade	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.3.1. Elaborar plano anual de capacitação para sociedade	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.3.2. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para contraladores sociais e ouvidorias intinerantes conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.3.3. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para Rede de Contole conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.3.4. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para conselhos conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.3.5. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para parceiros conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.3.6. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para estudantes e sociendade em geral conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.3.7. Aproximar o TCE-PI com as universidades (visitas monitoradas ao TCE-PI e seminários acadêmicos)	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.3.8. Elaborar e implementar projeto estudante secundarista (estudante mirim, estudar vale mais)	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.3.9. Implantar formação de parlamentares em parceria com a AVEP, Câmara de vereadores e Assembleias Legislativas	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.3.10. Elaborar e divulgar cartilha educativa sobre as funções do TCE-PI	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.4	Elaborar e implementar programa de modernização da biblioteca.	Bibliotecária - Eveline	11.4.1. Adquirir sistema de automação de bibliotecas (incorporada à atividade 12.10.6)	Diretor da DTIF - Ricardo
11.4.2. Realizar estudo de usuários	Bibliotecária - Eveline
11.4.3. Atualizar acervo bibliográfico	Bibliotecária - Eveline
11.4.4. Estimular o uso do acervo físico/digital	Bibliotecária - Eveline
11.4.5. Digitalizar sumários do acervo de periódicos	Bibliotecária - Eveline
11.4.6. Normalizar publicações do TCE-PI, adequando ao padrão qualis (classificação de periódicos)	Bibliotecária - Eveline
11.4.7. Criar novos produtos e serviços para a biblioteca	Bibliotecária - Eveline
11.4.8. Renovar assinatura da biblioteca digital da fórum	Bibliotecária - Eveline
11.5	Estruturar a EGC para o registro junto ao MEC como uma IES	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.5.1. Constituir uma equipe multidisciplinar para elaborar um projeto de transformação da EGC numa instituição de ensino superior - IES, contratar consultoria para elaboração de projeto e acompanhamento junto ao MEC	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.5.2. Identificar e estudar a legislação que disciplina a criação das IES;	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.5.3. Elaborar todos os documentos necessários	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.5.4. Implantar EAD	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.6	Aquisição de sistema acadêmico	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.6.1. Adquirir sistema acadêmico (incorporada à atividade 12.4.23)	Diretor da EGC - Cons. Delano
11.6.2. Realizar capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano