| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | **% DE EXECUÇÃO** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **INÍCIO** | **FIM** | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| 9.1. Desenvolver, implementar e avaliar o plano de comunicação institucional | ACS - Larissa Gomes | 9.1.1. Elaborar proposta do plano de comunicação e de política de comunicação do TCE-PI para aprovação em sessão plenária | ACS - Larissa Gomes | fev-17 | jun-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. Instituir comitê de comunicação institucional | Assessora Especial da Presidência -Anna Augusta | fev-17 | jun-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3. Elaborar manual de orientação para atualização dos portais de domínio do TCE-PI | ACS - Larissa Gomes | mar-18 | dez-18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Avaliação da efetividade da divulgação das informações | Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta | 9.2.1. Realizar pesquisa junto ao público interno e externo (jurisdicionado e sociedade civil) | Assessora Especial da Presidência -Anna Augusta | jul-16 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. Fortalecer a estrutura de comunicação interna | ACS - Larissa Gomes | 9.3.1. Reformular o Portal do Servidor para disponibilizar informações aos usuários internos com autenticação única (recursos humanos, notícias, etc) (incorporada à atividade 12.9.3)  | Valney Gama | ago-17 | dez-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.2. Elaborar manual oficial de redação do TCE-PI | ACS - Larissa Gomes | out-17 | dez-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.3. Realizar boletim interno mensal para servidores | ACS - Larissa Gomes | jul-17 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.4. Realizar campanhas de cunho social, com participação efetiva dos servidores | ACS - Larissa Gomes | fev-16 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. Desenvolver e implementar o plano de comunicação com a mídia | ACS - Larissa Gomes | 9.4.1. Elaborar proposta do plano de comunicação com a mídia para aprovação em sessão plenária | ACS - Larissa Gomes | jul-17 | nov-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.2. Atualizar os canais de comunicação do TCE-PI (site, redes sociais) | ACS - Larissa Gomes | jan-16 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.3. Elaborar calendário anual de encontros com a mídia e parceiros do TCE-PI | ACS - Larissa Gomes | mai-17 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. Sistematizar análise de conteúdo para determinar como o TCE-PI é descrito pela mídia | ACS - Larissa Gomes | 9.5.1. Contratar empresa de clipping de rádio e tv | ACS - Larissa Gomes | jan-18 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.2. Elaborar relatórios mensais com avaliação do desempenho das notícias relativas ao TCE-PI | ACS - Larissa Gomes | jan-16 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. Divulgação dos principais relatórios de auditoria  | ACS - Larissa Gomes | 9.6.1. Publicar fisicamente os relatórios de auditorias operacionais e temáticas e das contas do governador | ACS - Larissa Gomes | jan-18 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.2. Produzir releases dos relatórios e seus resumos para divulgação na imprensa | ACS - Larissa Gomes | jul-16 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. Aprimorar a comunicação institucional com a sociedade | ACS - Larissa Gomes | 9.7.1. Publicar revista técnica e informativos periódicos | ACS - Larissa Gomes | mai-16 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.2. Elaborar plano anual de eventos comemorativos | ACS - Larissa Gomes | abr-17 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.3. Transmitir as sessões em tv aberta | ACS - Larissa Gomes | jan-18 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.4. Publicar coluna semanal em jornal impresso | ACS - Larissa Gomes | ago-18 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.5. Produzir áudios para divulgação nas rádios | ACS - Larissa Gomes | mar-17 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.6. Criar ferramentas para facilitar o acompanhamento do público/telespectadores nas sessões | ACS - Larissa Gomes | mar-16 | dez-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. Fortalecer a transparência das decisões do TCE-PI | ACS - Larissa Gomes | 9.8.1. Disponibilizar os arquivos das sessões em vídeo no site | ACS - Larissa Gomes | jul-17 | dez-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.2. Alterar e aprimorar coleta de documentos para publicação do Diário Eletrônico (incorporada à atividade 12.4.6) | Diretor da DTIF - Ricardo | fev-16 | set-17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.3. Divulgar ementas/acórdão de todas as decisões criando mecanismo de aferição (incorporada à atividade 12.9.5) | Secretária das Sessões - Gerusa | jan-17 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.4. Incluir nas publicações das ementas ou acórdãos no site, links para os respectivos processos, contendo, no mínimo, o voto condutor da decisão, o parecer ministerial e o relatório técnico | ACS - Larissa Gomes | jan-17 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.5. Criar mecanismos de aferição da divulgação das decisões na página da internet (incorporada à atividade 12.4.25) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan-17 | dez-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |