AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	% DE EXECUÇÃO
INÍCIO	FIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
8.1. Sistematizar o programa de gestão por competências	Diretora da DA - Marta	8.1.1. Criar comitê para acompanhamento do programa gestão por competência	Diretora da DA - Marta	CONCLUÍDA
8.1.2. Contratar consultoria especializada na área de gestão por competências	Chefe da DGP - João Henrique	mar-17	dez-17
8.1.3. Elaborar o programa de gestão por competências	Chefe da DGP - João Henrique	mar-17	dez-17
8.1.4. Definir requisitos gerais do sistema	Chefe da DGP - João Henrique	mar-17	jun-17
8.1.5. Desenvolver/adquirir sistema de gestão por competências (incorporada à atividade 12.4.20)	Diretor da DTIF - Ricardo	ago-17	dez-19
8.1.6. Atualizar o mapeamento das competências organizacionais	Chefe da DGP - João Henrique	mar-17	dez-17
8.1.7. Atualizar o mapeamento das competências pessoais	Chefe da DGP - João Henrique	out-17	dez-17
8.1.8. Atualizar o mapeamento das competências técnicas	Chefe da DGP - João Henrique	out-17	dez-17
8.1.9. Dimensionar previamente a necessidade de pessoal por unidade	Diretora da DA - Marta	mar-17	jun-17
8.1.10. Identificar as lacunas de competências	Chefe da DGP - João Henrique	mar-17	dez-17
8.1.11. Estruturar o sistema de orientação profissional e trilhas de aprendizagem	Chefe da DGP - João Henrique	mar-17	fev-18
8.1.12. Realizar ações de reconhecimento funcional, como premiações para boas praticas e destaques de trabalhos técnicos	Chefe da DGP - João Henrique	mar-17	fev-18
8.2. Sistematizar programa de avaliação de desempenho	Diretora da DA - Marta	8.2.1. Elaborar o programa de avaliação de desempenho	Chefe da DGP - João Henrique	jan-17	dez-19
8.2.2. Definir requisitos gerais do sistema	Chefe da DGP - João Henrique	jan-17	mai-17
8.2.3. Desenvolver/adquirir sistema para implementar programa de avaliação de desempenho (incorporada à atividade 12.4.21)	Diretor da DTIF - Ricardo	jun-17	dez-19
8.2.4. Identificar e atualizar as lacunas de desempenho	Chefe da DGP - João Henrique	ago-17	set-17
8.2.5. Realizar avaliação de desempenho com foco em gestão por competência	Chefe da DGP - João Henrique	out-17	dez-17
8.3. Criar banco de dados dos servidores	Diretora da DA - Marta	8.3.1. Definir requisitos gerais do sistema	Chefe da DGP - João Henrique	jan-17	out-17
8.3.2. Desenvolver/adquirir sistema de cadastro de servidores (incorporada à atividade 12.4.22)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-17	dez-17
8.3.3. Implementar (cadastrar os dados dos servidores e atualizar)	Chefe da DGP - João Henrique	jan-16	dez-17
8.3.4. Digitalizar dados dos servidores	Chefe da DGP - João Henrique	jan-17	dez-17
8.3.5. Ampliar recursos na intranet para consulta de cadastro pessoal	Chefe da DGP - João Henrique	jan-17	dez-17
8.4. Sistematizar o programa de saúde, qualidade de vida e cidadania no trabalho (PSQVCT)	Diretora da DA - Marta	8.4.1. Realizar diagnostico da saúde, qualidade de vida e cidadania do servidor	Chefe da DGP - João Henrique	fev-16	mar-17
8.4.2. Criar comitê de SQVCT	Diretora da DA - Marta	CONCLUÍDA
8.4.3. Capacitar os gestores e integrantes do comitê sobre a importância do programa (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da SSIS - Kelly	CONCLUÍDA
8.4.4. Adequar estrutura física para contemplar o setor de saúde	Chefe da DPSG - Hellano	jul-16	dez-19
8.4.5. Elaborar o plano de ação operacionalizar o programa	Chefe da SSIS - Kelly	CONCLUÍDA
8.4.6. Definir requisitos gerais do sistema	Diretora da DA - Marta	CONCLUÍDA
8.4.7. Desenvolver/adquirir sistema para implementar programa (incorporada à atividade 12.4.16)	Diretor da DTIF - Ricardo	mar-17	dez-17
8.4.8. Criar equipe multidisciplinar de profissionais para promover o programa	Chefe da SSIS - Kelly	ago-16	dez-17
8.4.9. Implementar o programa	Chefe da SSIS - Kelly	abr-16	abr-19
8.5. Melhorar a infraestrutura e segurança do TCE-PI	Diretora da DA - Marta	8.5.1. Contratar consultoria especializada na area de segurança	Chefe da DPSG - Hellano	jun-16	jun-17
8.5.2. Elaborar minuta de instrução normativa e de manual de procedimentos	Chefe da DPSG - Hellano	jun-16	abr-17
8.5.3. Aprovar instrução normativa e manual de procedimentos	Cons. Jaylson	mai-17	mai-17
8.5.4. Implantar plano de manutenção preventiva e corretiva das instalações do TCE-PI	Chefe da DPSG - Hellano	jul-16	dez-18
8.5.5. Implantar plano de segurança do TCE-PI	Chefe da DPSG - Hellano	jul-16	dez-18
8.6. Implementar a gestão patrimonial	Diretora da DA - Marta	8.6.1. Implantar o sistema de controle patrimonial adquirido ou desenvolvido (incorporada à atividade 12.4.19)	Chefe da DPSG - Hellano	ago-16	set-17
8.6.2. Treinar equipe para os novos processos e novo sistema	Chefe da DPSG - Hellano	jun-17	ago-17
8.7. Elaborar manual de procedimentos de compras de materiais e serviços	Diretora da DA - Marta	8.7.1. Criar equipe para elaboração do manual	Chefe da CPL - Vimara	CONCLUÍDA
8.7.2. Elaborar minuta de resolução para aprovação do manual	Chefe da DLIC - Ênio	ago-16	mar-17
8.7.3. Aprovar resolução	Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta	abr-17	mai-17
8.7.4. Divulgar e Capacitar servidores para aplicação do manual (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DLIC - Ênio	jun-17	ago-17
8.8. Criar manual de procedimentos/ conformidades dos processos de despesas	Diretora da DA - Marta	8.8.1. Criar equipe para elaboração do manual	Chefe da DOF - Andrea	CONCLUÍDA
8.8.2. Elaborar minuta de resolução para aprovação do manual	Chefe da DOF - Andrea	CONCLUÍDA
8.8.3. Aprovar resolução	Chefe da DPSG - Hellano	mar-17	abr-17
8.8.4. Divulgar e Capacitar servidores para aplicação do manual (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DOF - Andrea	mai-17	out-17
8.9. Criar sistema para controle de convênios, termo de cooperação e contratos do TCE-PI	Diretora da DA - Marta	8.9.1. Definir requisitos gerais do sistema	Diretora DA - Marta	CONCLUÍDA
8.9.2. Criar sistema para controle de convênios, termo de cooperação e contratos do TCE-PI (incorporada à atividade 12.4.18)	Diretor da DTIF - Ricardo	CONCLUÍDA
8.10. Criar Política Arquivística	Diretora da DA - Marta	8.10.1. Instituir comissão para elaboração da Política Arquivística	Chefe da DPSG - Hellano	fev-17	fev-17
8.10.2. Capacitar servidores em gestão documental (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DPSG - Hellano	mar-17	set-17
8.10.3. Mapear documentação interna e externa do TCE	Chefe da DPSG - Hellano	out-17	mar-18
8.10.4. Elaborar/Aprovar minuta de Plano de Classificação	Chefe da DPSG - Hellano	abr-18	out-18
8.10.5. Elaborar/Aprovar minuta da tabela de Temporalidade	Chefe da DPSG - Hellano	out-18	jan-19
8.10.6. Definir critérios para aquisição/desenvolvimento de um sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD) (incorporada à atividade 12.4.30)	Chefe da DPSG - Hellano	fev-19	jul-19
8.10.7. Capacitar/treinar servidores para utilização do sistema (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DPSG - Hellano	ago-19	out-19
8.11. Elaborar Plano de Logística Sustentável	Diretora da DA - Marta	8.11.1. Criar comissão gestora do Plano	Chefe da DPSG - Hellano	fev-17	fev-17
8.11.2. Elaborar minuta de ato com competências e atribuições de Unidade/Núcleo Socioambiental	Chefe da DPSG - Hellano	mar-17	jun-17
8.11.3. Aprovar minuta do ato normativo	Chefe da DPSG - Hellano	jul-17	jul-17
8.11.4. Criar Unidade/Núcleo Socioambiental	Chefe da DPSG - Hellano	ago-17	out-17
8.11.5. Elaborar minuta de ato normativo para aprovação do Plano de Logística Sustentável	Chefe da DPSG - Hellano	nov-17	mar-18
8.11.6. Aprovar minuta do ato normativo	Chefe da DPSG - Hellano	abr-18	abr-18
8.11.7. Estimular a reflexão e a mudança dos padrões de compras, consmo e gestão documental	Chefe da DPSG - Hellano	mai-18	dez-18