AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	% DE EXECUÇÃO
INÍCIO	FIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
4.1. Incorporar as melhores práticas de fiscalização de obras e serviços de engenharia.	Diretor da DFENG - Bruno Calvacanti	4.1.1. Identificar novas práticas de fiscalização no âmbito do controle externo	Chefe da DFENG I - Teresa	jan-16	dez-19
4.1.2. Implementar atividade referente à auditoria temática e auditoria operacional	Chefe da DFENG I - Teresa	jan-16	dez-19
4.2. Sistematizar os procedimentos de auditoria	Diretor da DFENG - Bruno Calvacanti	4.2.1. Manualizar os procedimentos de auditoria (incorporada à atividade 13.4.1)	Chefe da DFENG II - Verônica	jan-16	dez-19
4.2.2. Automatizar o relatório de fiscalização (SERCA) (incorporada à atividade 12.4.27)	Chefe da DFENG II - Verônica	jan-16	dez-17
4.2.3. Aperfeiçoar a pesquisa de dados da execução contratual no Sistema Obras Web (incorporada à atividade 12.4.28)	Chefe da DFENG II - Verônica	jan-16	dez-17
4.2.4. Aperfeiçoar a divulgação dos dados no Sistema Obras Web (incorporada à atividade 12.4.29)	Chefe da DFENG II - Verônica	jan-16	dez-17
4.2.5. Capacitar servidores nas áreas específicas da engenharia (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DFENG II - Verônica	jan-16	dez-19
4.3. Incorporar ensaios laboratorais nas rotinas de fiscalização de obras públicas	Diretor da DFENG - Bruno Calvacanti	4.3.1. Adquirir Equipamentos para o Laboratório Fixo e Móvel	Chefe da DFENG III - Leonardo	jan-16	jan-17
4.3.2. Fiscalizar o Contrato de Fornecimento do Baú Adaptado (Laboratório Móvel)	Chefe da DFENG III - Leonardo	dez-16	abr-17
4.3.3. Pré-operacionalizar o Laboratório de Materiais	Chefe da DFENG III - Leonardo	nov-16	abr-17
4.3.4. Treinar e Capacitar os Servidores na área (incorporada à atividade 11.1.2)	Chefe da DFENG III - Leonardo	jan-17	dez-17
4.3.5. Elaborar Projetos do Laboratório Fixo	Chefe da DFENG III - Leonardo	jul-17	set-18
4.3.6. Contratar a Construção do Laboratório Fixo - fase interna	Chefe da DFENG III - Leonardo	out-18	dez-18
4.4. Modernizar as instalações físicas do TCE/PI(1)	Diretor da DFENG - Bruno Calvacanti	4.4.1. Elaborar projeto de modernização do sistema de detecção e alarme do Anexo II do TCE/PI	Diretor da DFENG - Bruno Calvacanti	jul-17	set-17
4.4.2. Contratar empresa para executar o projeto de modernização do sistema de detecção e alarme do Anexo II do TCE/PI	Diretor da DFENG - Bruno Calvacanti	out-17	dez-17
4.4.3. Fiscalizar o contrato de execução do projeto de modernização do sistema de detecção e alarme do Anexo II do TCE/PI	Diretor da DFENG - Bruno Calvacanti	jan-18	mar-18
4.4.4. Contratar empresa para elaboração dos projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI	Diretor da DFENG - Bruno Calvacanti	CONCLUÍDA
4.4.5. Fiscalizar o contrato de elaboração dos projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI	Diretor da DFENG - Bruno Calvacanti	fev-16	set-17
4.4.6. Contratar empresa para executar os projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifício Sede do TCE/PI	Diretor da DFENG - Bruno Calvacanti	out-17	dez-17
4.4.7. Fiscalizar o contrato de execução dos projetos de modernização das instalações elétricas, hidrossanitárias e de climatização do Edifíico Sede do TCE/PI	Diretor da DFENG - Bruno Calvacanti	jul-18	dez-19