AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	% DE EXECUÇÃO
INÍCIO	FIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
3.1. Automatizar o processo de consulta	Diretor da DP - Ítalo	3.1.1. Elaborar modelo de requerimento de consulta e disponibilização no site do TCE-PI	Diretor da DP - Ítalo	jan-17	dez-17
3.1.2. Criar sistema para os processos de consultas no site do TCE-PI (incorporada à atividade 12.4.8)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-17	dez-17
3.1.3. Disponibilizar aviso no site do TCE-PI sobre a existência do modelo de requerimento de processos de consulta a ser utilizado e a relação dos legitimados para formular consulta junto ao TCE-PI, conforme previsão no regimento interno (incorporada à atividade 12.4.9)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-17	dez-17
3.1.4. Criar e instalar o banco de dados atualizado de consultas já respondidas pelo TCE-PI. Esse banco de dados deverá ser alimentado contínuadamente com os acórdãos e os pareceres sobre as consultas respondidas (incorporada à atividade 12.4.10)	CRJ - Daniel	jan-17	dez-17
3.2. Atualizar e aperfeiçoar o sistema cadastro web	Diretor da DP - Ítalo	3.2.1. Elaborar nova resolução que discipline o sistema	Diretor da DP - Ítalo	jul-16	jul-17
3.2.2. Atualizar sistema de cadastro web (incorporada à atividade 12.4.24)	Diretor da DTIF - Ricardo	jul-16	jul-17
3.3. Implantar o Portal do Jurisdicionado	Diretor da DP - Ítalo	3.3.1. Levantar os requisitos para criação do sistema	Diretor da DTIF - Ricardo	out/17	jul/18
3.3.2. Desenvolver o sitema (incorporada à atividade 12.9.10)	Diretor da DTIF - Ricardo	out/17	jul/18
3.3.3. Realizar os testes para a implantação	Diretor da DTIF - Ricardo	out/17	jul/18
3.3.4. Divulgar e treinar os jurisdicionados/advogados (incorporada à atividade 11.2.2)	Diretor da DP - Ítalo	out/17	jul/18