AÇÃO ESTRATÉGICA	LÍDER DA AÇÃO	ATIVIDADE	RESPONSÁVEL	PRAZO	% DE EXECUÇÃO
INÍCIO	FIM	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
11.1. Elaborar e implementar plano de capacitação para Membros e servidores	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.1.1. Elaborar plano anual de capacitação para membros e servidores atendendo demandas de todos os setores do TCE-PI	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.1.2 Realizar capacitação dos membros e servidores conforme plano anual (incorporada às atividades 1.1.4, 1.2.5, 1.3.2, 2.1.5, 2.3.2, 4.2.5, 4.3.4, 5.1.4, 5.2.3, 5.3.3, 8.4.3, 8.7.4, 8.8.4, 8.10.2, 8.10.7 e 10.5.1)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.1.3 Elaborar e implementar projeto para identificar novos talentos de liderança	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-17	dez-19
11.1.4 Elaborar e implementar projeto de capacitação de líderes.	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-17	dez-19
11.1.5. Elaborar e implementar programa continuado de Pós-graduação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.1.6 Elaborar projeto de incentivo à produção científica de membros e servidores	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.2. Elaborar e implementar plano de capacitação para jurisdicionados e parceiros	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.2.1 Elaborar plano anual de capacitação para jurisdicionados e parceiros	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.2.2. Realizar eventos de capacitação, inclusive em parcerias, para qualificação dos jurisdicionados conforme plano anual de capacitação (incorporada às atividades 3.3.4, 5.1.5, 5.2.4 e 5.3.4)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.2.3 Realizar Seminários de formação de novos gestores e Ensinamentos para as equipes de transição de governo	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.2.4 Sediar em 2018 o EDUCORP (Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.2.5 Sediar em 2018 o Encontro da ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.3. Elaborar e implementar plano de capacitação para a sociedade	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.3.1. Elaborar plano anual de capacitação para sociedade	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.3.2. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para controladores sociais e ouvidorias itinerantes conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.3.3. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para Rede de Conselhos conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.3.4 Realizar eventos de capacitação interna e externa para parceiros conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.3.5. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para estudantes e sociedade em geral conforme plano anual de capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.3.6. Aproximar o TCE-PI com as universidades (visitas monitoradas ao TCE-PI e seminários acadêmicos)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.3.7. Implantar formação de parlamentares em parceria com a AVEP, Câmara de vereadores e Assembleias Legislativas	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.3.8. Implantar EAD	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-19
11.3.9 Elaborar em parceria com DFAM e DFAE e divulgar cartilha educativa sobre as funções do TCE-PI	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan/16	dez/19
11.4. Elaborar e implementar programa de modernização da biblioteca	Bibliotecária - Eveline	11.4.1 Adquirir sistema de automação de bibliotecas (incorporada à atividade 12.10.6)	Diretor da DTIF - Ricardo	jan-16	dez-19
11.4.2. Realizar estudo de usuários	Bibliotecária - Eveline	jan-16	dez-19
11.4.3. Atualizar acervo bibliográfico	Bibliotecária - Eveline	jan-16	dez-19
11.4.4. Estimular o uso do acervo físico/digital	Bibliotecária - Eveline	jan-16	dez-19
11.4.5. Organizar base de dados para o acervo de periódicos	Bibliotecária - Eveline	jan-16	dez-19
11.4.6. Normalizar publicações do TCE-PI, adequando ao padrão qualis (classificação de periódicos)	Bibliotecária - Eveline	jan-16	dez-19
11.4.7. Criar novos produtos e serviços para a biblioteca	Bibliotecária - Eveline	jan-16	dez-19
11.4.8. Renovar assinatura da biblioteca digital da fórum	Bibliotecária - Eveline	jan-16	dez-19
11.5. Estruturar a EGC para o registro junto ao MEC como uma IES	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.5.1. Constituir uma equipe multidisciplinar para elaborar um projeto de transformação da EGC numa instituição de ensino superior - IES, contratar consultoria para elaboração de projeto e acompanhamento junto ao MEC	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-16
11.5.2. Elaborar projeto Político-Pedagógico-Andragógico da transformação da EGC em uma IES	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	jul-17
11.6. Aquisição de sistema acadêmico	Diretor da EGC - Cons. Delano	11.6.1. Adquirir sistema acadêmico (incorporada à atividade 12.4.23)	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-17
11.6.2. Realizar capacitação	Diretor da EGC - Cons. Delano	jan-16	dez-17