|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **INÍCIO** | **FIM** |
| 7.1. Restruturar a Corregedoria | Corregedora TCE-PI - Lilian | 7.1.1. Criar espaço próprio no sítio do TCE-PI e na intranet (incorporada à atividade 12.9.7) | Corregedora TCE-PI - Lilian | CONCLUÍDA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 Definir os parâmetros para desenvolver sistema informatizado que possibilite o gerenciamento dos processos, procedimentos e dos prazos processuais, com alertas automáticos (incorporada à atividade 12.11.1) | Corregedora TCE-PI - Lilian | jan/17 | jan/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.3. Regulamentar e publicar o procedimento disciplinar no âmbito interno | Corregedora TCE-PI - Lilian | CONCLUÍDA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2. Implementar as atividades da Corregedoria | Corregedora TCE-PI - Lilian | 7.2.1. Elaborar e aprovar normativo próprio das comissões processantes (PAD e sindicância) | Corregedora TCE-PI - Lilian | fev/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.2. Fixar metas e indicadores de desempenho quanto à realização de correições ordinárias; | Corregedora TCE-PI - Lilian | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.3. Realizar correição ordinária nas unidades do Tribunal, incluindo os Gabinetes dos membros | Corregedora TCE-PI - Lilian | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.4. Expedir provimentos, recomendações e orientações; | Corregedora TCE-PI - Lilian | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.5. Acompanhar o cumprimento de provimentos, recomendações e orientações | Corregedora TCE-PI - Lilian | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.6. Normatizar a disponibilização de relatórios gerenciais do Tribunal na internet | Corregedora TCE-PI - Lilian | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.7. Realizar campanhas de fomento ao comportamento ético dos membros e servidores baseadas no código de ética | Corregedora TCE-PI - Lilian | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.8. Utilizar o Termo de Ajustamento de Conduta como meio alternativo às sindicâncias acusatórias e aos processos administrativos disciplinares, no caso de infrações leves | Corregedora TCE-PI - Lilian | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |