|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **INÍCIO** | **FIM** |
| 3.1. Automatizar o processo de consulta  | Diretor da DP - Ítalo | 3.1.1. Elaborar modelo de requerimento de consulta e disponibilização no site do TCE-PI | Diretor da DP - Ítalo | jan/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.2. Parametrizar o sistema para os processos de consultas no site do TCE-PI (incorporada à atividade 12.4.8) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.3. Disponibilizar aviso no site do TCE-PI sobre a existência do modelo de requerimento de processos de consulta a ser utilizado e a relação dos legitimados para formular consulta junto ao TCE-PI, conforme previsão no regimento interno (incorporada à atividade 12.4.8) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.1.4. Criar e instalar o banco de dados atualizado de consultas já respondidas pelo TCE-PI. Esse banco de dados deverá ser alimentado continuadamente com os acórdãos e os pareceres sobre as consultas respondidas (incorporada à atividade 12.4.8) | CRJ - Daniel | jan/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2. Atualizar e aperfeiçoar o sistema cadastro web | Diretor da DP - Ítalo | 3.2.1. Elaborar nova resolução que discipline o sistema | Diretor da DP - Ítalo | jul/17 | jul/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.2.2. Atualizar sistema de cadastro web (incorporada à atividade 12.4.24) | Diretor da DTIF - Ricardo | jul/17 | jul/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3. Implantar o Protocolo Web | Diretor da DP - Ítalo | 3.3.1. Levantar os requisitos para parametrizar o sistema | Diretor da DP - Ítalo | jan/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3.2. Desenvolver o sistema (incorporada à atividade 12.9.10) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3.3. Realizar os testes para a implantação | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.3.4. Divulgar e treinar os jurisdicionados/advogados (incorporada à atividade 11.2.2) | Diretor da DP - Ítalo | jan/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.4. Atualizar o sistema de processo eletrônico | Diretor da DP - Ítalo | 3.4.1. Realizar os testes para a implantação (incorporada à atividade 12.11.1) | Diretor da DP - Ítalo | jan/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.4.2. Realizar migração (incorporada à atividade 12.11.1) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | jan/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.4.3. Divulgar e treinar os servidores (incorporada à atividade 11.1.2) | Diretor da DP - Ítalo | fev/19 | fev/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.5. Atualizar e aperfeiçoar o sistema de sorteio anual | Diretor da DP - Ítalo | 3.5.1. Levantar os requisitos para parametrizar o sistema (incorporada à atividade 12.4.60) | Diretor da DP - Ítalo | jul/18 | jul/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3.5.2. Desenvolver o sistema (incorporada à atividade 12.4.60) | Diretor da DTIF - Ricardo | jul/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |