|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **INÍCIO** | **FIM** |
| 12.1. Implantar técnicas de BI (Business Intelligence) | Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta | 12.1.1. Elaborar e implementar projeto de inteligência de negócio - DFAM (incorporada à atividade 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | abr/18 | jul/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.1.2. Elaborar e implementar projeto de inteligência de negócio - DFAE (incorporada à atividade1.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.2. Normatizar e atualizar a VPN já implantada | Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta | 12.2.1. Criar comissão para elaboração de minuta de resolução | Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.2.2. Aprovar resolução em plenário | Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.2.3. Elaborar o termo de referência | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.2.4. Realizar o processo licitatório para aquisição | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.2.5. Instalar e implantar a solução adquirida | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.3. Implantar a governança de TI | Diretor da DTIF - Ricardo | 12.3.1. Elaborar e implementar o plano diretor de tecnologia da informação | Armando Veloso | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.3.2. Elaborar e implementar o plano de gestão e riscos de TI | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.3.3. Alocar um auditor de TI para as atividades de governança de TI | Diretor da DTIF – Ricardo | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.3.4. Atualizar a politica de uso de recursos de TI | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.3.5. Atualizar a politica de segurança da informação | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4. Ampliar o uso de TI em controle | Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta | 12.4.1. Utilizar o sistema SIPATRI ofertado através do convênio com a CGM-SP | Diretor da DTIF - Ricardo | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.2. Fortalecer e ampliar os convênios para o desenvolvimento de software na área fim do TCE-PI com as instituições de ensino superior e/ou com as empresas privadas | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.3. Convergir o sistema licitações web com o sistema nacional da ENCCLA (2.1.3 e 1.1.3) | Marcus Vinicius | jan/16 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.4. Adotar ferramentas eletrônicas que viabilizem o recebimento, processamento e análise de documentos e informações dos jurisdicionados, bem como a emissão de relatórios e outros documentos técnicos (SERCA, SERCA-Contraditório, SERCA-LRF, Contratos Web, Licitações Web) (incorporada à atividade 1.1.3) | Chefe da V DFAE - Enrico | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.6. Diário Oficial (coleta e elaboração) (incorporada à atividade 9.8.2) | Secretária das Sessões - Gerusa | jan/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.7. Adquirir software de diagramação e contratação de profissional | Secretária das Sessões - Gerusa | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.8. Sistema de Consulta (incorporada às atividades 3.1.2, 3.1.3 e 3.1.4) | Diretor da DTIF - Ricardo | jul/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.9. Disponibilizar aviso no site do TCE-PI sobre a existência do modelo de requerimento de processos de consulta a ser utilizado e a relação dos legitimados para formular consulta junto ao TCE-PI, conforme previsão no regimento interno (incorporada à atividade 3.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.10. Criar e instalar o banco de dados atualizado de consultas já respondidas pelo TCE-PI. Esse banco de dados deverá ser alimentado continuadamente com os acórdãos e os pareceres sobre as consultas respondidas (incorporada à atividade 3.1.4) | CRJ - Daniel | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.11. Desenvolver sistema de Sessões, Acompanhamento de Decisões e Jurisprudência (incorporada às atividades 6.1.4 e 6.1.5) | Diretor da DTIF - Ricardo | ago/18 | jun/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.12. Desenvolver sistema informatizado que proporcione a pesquisa de jurisprudência por meio de busca textual em toda base de dados das decisões do Tribunal de Contas, contemplando, no mínimo, as seguintes opções de refinamento: busca geral e operadores lógicos; relator; tipo de processo; tipo de decisão; parte da decisão; período; jurisdicionado e temas (incorporada à atividade 6.1.5) | Diretor da DTIF - Ricardo | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.13. Desenvolver e implementar sistema informatizado que possibilite o gerenciamento dos processos, procedimentos e dos prazos processuais, com alertas automáticos (incorporada à atividade 7.1.2) | Diretor da DTIF - Ricardo | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.14. Atualizar o Sistema RHWEB (incorporada à atividade 5.9.3)  | Chefe da DRA -Lívia | jan/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.15. Definir os últimos detalhes para a conclusão do Sistema Aposentadoria WEB (incorporada à atividade 5.5.2) | Diretor da DFAP - Alex | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.16. Instalar/implantar sistema para implementar programa SQVCT (Saúde, qualidade de vida e cidadania no trabalho) (incorporada à atividade 8.4.7) | Chefe da DFP - Antonio Henrique | jan/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.17. Criar sistema de Controle de Multas (incorporada à atividade 6.2.1) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.18. Criar sistema para controle de convênios, termo de cooperação e contratos do TCE-PI (incorporada à atividade 8.9.2) | Diretor da DTIF - Ricardo | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.19. Implantar o sistema de controle patrimonial adquirido ou desenvolvido (incorporada à atividade 8.6.1) | Chefe da DPSG - Hellano | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.20. Desenvolver/adquirir sistema de gestão por competências (incorporada à atividade 8.1.5) | Chefe da DGP - João Henrique | jan/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.21. Desenvolver/adquirir sistema para implementar programa de avaliação de desempenho (incorporada à atividade 8.2.3) | Chefe da DGP - João Henrique | jan/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.22. Desenvolver/adquirir sistema de cadastro de servidores (incorporada à atividade 8.12.1.) | Chefe da DGP - João Henrique | jan/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.23. Instalar/implantar sistema acadêmico (incorporada à atividade 11.6.1) | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.24 Atualizar sistema de cadastro web (incorporada à atividade 3.2.2) | Diretor da DTIF - Ricardo | jul/17 | jul/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.25.Criar mecanismos de aferição da divulgação das decisões na página da internet (incorporada à atividade 9.8.5) | Diretor da DTIF - Ricardo | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.26. Parametrizar os sistemas corporativos de prestação de contas - DFAM (incorporada à atividade 2.1.3) | Chefe da II DFAM - Ednize | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.27. SERCA Engenharia (incorporada à atividade 4.2.2.) | Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica | jan/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.28. OBRAS WEB (LEGADO) (incorporada à atividade 4.2.3) | Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica | jul/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.29. Aperfeiçoar a divulgação dos dados no Sistema Obras Web (incorporada à atividade 4.2.4) | Chefe da div. sist, mét. e pesq. em aud. de obras públicas - Verônica | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.30. Desenvolver/adquirir sistema informatizado de gestão arquivística de documentos (SIGAD) (incorporada à atividade 8.10.6) | Diretor da DTIF - Ricardo | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.31. Implementar sistema informatizado (Ouvidoria) (incorporada à atividade 14.1.6) | Cons.ª Waltânia | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.32. Implementar sistema SERCA (incorporada à atividade 5.6.5) |  Diretor da DFAP - Alex  | jul/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.33. SERCA DFAM 2017 (incorporada à atividade 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | jun/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.34. SERCA DFAE 2017 (incorporada à atividade 1.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | jun/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.35. Folha de Pagamento (incorporada à atividade 8.17.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.36. IEGM - Questionários 2018 (incorporada à atividade 2.1.7) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | jun/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.37. SAGRES Contabil 2018 (incorporada à atividade 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.38. SAGRES Folha 2018 (incorporada à atividade 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.39. Acompanhamento de Sessões (TVs) (incorporada à atividade 9.7.6) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | mar/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.40. Contratos Web (incorporada às atividades 1.1.3 e 2.1.3.) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | mai/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.41. Documentação 2.0 (incorporada às atividades 1.1.3 e 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.42. Licitações Web (novo) (incorporada às atividades 1.1.3 e 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | mai/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.43. SERCA MPC | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | jun/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.44. IEGE Questionários (incorporada à atividade 1.1.10) | Diretor da DTIF - Ricardo | abr/18 | mai/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.45. Sistema Gerador de Planilhas STN (incorporada à atividade 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | jun/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.46. Sistema Integrado de Fiscalização (incorporada às atividades 1.1.3 e 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.47. Sistema Integrado de Fiscalização (Mobile) (incorporada às atividades 1.1.3 e 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | mai/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.48. Sistema de Inadimplência (site de bloqueio de contas) (incorporada às atividades 2.1.3 e 1.3.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | abr/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.49. Portal do Jurisdicionado (incorporada à atividade 9.7.7) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | jul/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.50. Atualização Relatórios Internos (incorporada às atividades 1.3.3 e 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | abr/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.51. IEGM - Prisma (incorporada à atividade 2.1.7) | Diretor da DTIF - Ricardo | jun/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.52. IEGM - Matriz de Risco (incorporada à atividade 2.1.7) | Diretor da DTIF - Ricardo | jun/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.53. IEGM - Infográfico (incorporada à atividade 2.1.7) | Diretor da DTIF - Ricardo | jun/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.54. SAGRES 2019 (incorporada à atividade 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | out/18 | mar/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.55. SAGRES Folha 2019 (incorporada à atividade 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | out/18 | mar/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.56. SERCA DFAM e LRF 2018 (incorporada à atividade 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jul/18 | jul/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.57. SERCA DFAE e LRF 2018 (incorporada à atividade 1.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jul/18 | jul/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.58. Cadastro de Fornecedores (incorporada à atividade 8.7.8) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.59. Admissão Mural (incorporada à atividade 5.9.3.) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.60. Sistema Sorteio Anual (incorporada às atividades 3.5.1. e 3.5.2) | Diretor da DTIF - Ricardo | jul/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.61. Solicitação de Criação de Usuários | Diretor da DTIF - Ricardo | jul/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.62. Emissão de Certidões | Diretor da DTIF - Ricardo | jul/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.63. Estagiários Controle | Diretor da DTIF - Ricardo | jul/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.64. IEGM Mobile (incorporada à atividade 2.1.7) | Diretor da DTIF - Ricardo | jul/19 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.65. SERCA Contraditório (incorporada às atividades 1.1.3 e 2.1.3) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.66. Instalar/implantar sistema de Gerenciamento de Projetos (incorporada à atividade 13.3.8) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.4.67. Migração de Servidores, de Relatórios, Cubos e Banco de Dados | Diretor da DTIF - Ricardo | abr/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7. Terceirizar serviços de TI | Chefe da divisão de suporte - Machado | 12.7.1. Elaborar termos de referência para serviços | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7.1.1. de impressão | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7.1.2. de manutenção de equipamentos de informática | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7.1.3. de atendimento ao usuário | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7.1.4. de suporte de terceiro | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7.1.5. de manutenção do cabeamento lógico | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7.2. Efetuar licitação e contratação dos serviços | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7.2.1. de impressão | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7.2.2. de manutenção de equipamentos de informática | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7.2.3. de atendimento ao usuário | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7.2.4. de suporte de terceiro nível | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7.2.5. de manutenção do cabeamento lógico | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.7.3. Fiscalizar os contratos celebrados | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.8. Implantar auditoria de TI | Chefe da DFP - Antonio Henrique | 12.8.1. Elaborar plano de ação | Chefe da DFP - Antonio Henrique | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.8.2. Levantar dados sobre o negócio culminando com um relatório anual que retrata a situação de TI no Estado | Chefe da DFP - Antonio Henrique | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.8.3. Elaborar minuta de resolução para auditoria de TI | Chefe da DFP - Antonio Henrique | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.8.4. Aprovar resolução em plenário | Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.8.5. Acompanhar os editais ligados a TI | Chefe da DFP - Antonio Henrique | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.8.6. Elaborar programas de auditorias | Chefe da DFP - Antonio Henrique | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.8.7. Implementar auditorias de TI | Chefe da DFP - Antonio Henrique | jan/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.9. Reformular o portal do TCE-PI | Valney Gama | 12.9.1. Criar o memorial eletrônico | Valney Gama | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.9.2. Reformular sítio eletrônico | Valney Gama | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.9.3. Reformular o Portal do Servidor para disponibilizar informações aos usuários internos com autenticação única (recursos humanos, notícias, etc.) (incorporada à atividade 9.3.1) | SCS - Larissa Gomes | ago/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.9.5. Divulgar ementas/acórdão de todas as decisões criando mecanismo de aferição (incorporada à atividade 9.8.3) | Valney Gama | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.9.6. Incorporar o sitio da escola de gestão e controle ao sitio do TCE | Valney Gama | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.9.7. Criar espaço próprio no sítio do TCE-PI e na intranet (incorporada à atividade 7.1.1)  | Corregedora TCE-PI - Lilian | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.9.8. Disponibilizar a jurisprudência no sítio do TCE-PI (internet e intranet), com hiperlinks permitindo acesso ao inteiro teor das decisões (incorporada à atividade 6.1.3) | CRJ - Daniel | SUSPENSA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.9.9. Dispor de espaço próprio na página do tribunal na internet para atendimento e divulgação de informações e resultados (Ouvidoria) (incorporada à atividade 14.1.3) | Cons.ª Waltânia | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.9.10. Desenvolver Protocolo Web (incorporada à atividade 3.3.2)  | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.10. Atualizar hardware e software do TCE-PI | Chefe da divisão de suporte - Machado | 12.10.1. Inventariar todo o parque computacional | Chefe da divisão de suporte - Machado | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.10.2. Elaborar termos de referência para aquisição de equipamentos a fim de substituir os obsoletos | Chefe da divisão de suporte - Machado | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.10.3. Efetuar licitação e aquisição dos equipamentos | Chefe da divisão de suporte - Machado | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.10.4. Elaborar termos de referência para aquisição de licenças de softwares necessários ao TCE-PI | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.10.6. Adquirir sistema de automação de bibliotecas (incorporada à atividade 11.4.1) | Bibliotecária -Eveline | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.10.7. Adquirir equipamentos para atualização da rede WIFI através de adesão a ata de registro de preços | Chefe da Divisão de Segurança de Redes - Weslley | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.11. Aperfeiçoar o processo eletrônico | Diretor da DTIF - Ricardo | 12.11.1. Aperfeiçoar o sistema (incorporada às atividades 3.4.1, 3.4.2 e 7.1.2) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | jan/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.11.2. Implantar AR digital | Ely | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.12. Implantar Unidades Regionais do TCE/PI | Diretor da DTIF - Ricardo | 12.12.1. Implantação Regional - Parnaíba (incorporada às atividades 8.21.4 e 15.2.2) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | jul/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12.12.2. Implantação Regional - Picos (incorporada às atividades 8.21.4 e 15.2.2) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |