|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **INÍCIO** | **FIM** |
| 11.1. Elaborar e implementar plano de capacitação para Membros e servidores | Diretor da EGC - Cons. Delano | 11.1.1. Elaborar plano anual de capacitação para membros e servidores atendendo demandas de todos os setores do TCE-PI | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.2 Realizar capacitação dos membros e servidores conforme plano anual (incorporada às atividades 1.1.4, 1.2.5, 1.3.2, 2.1.5, 3.4.3, 5.10.3, 5.11.4, 5.12.2, 8.4.11, 8.6.2, 8.7.4, 8.8.4, 8.13.2, 8.14.2, 8.18.4, 8.19.3, 8.20.3, 8.21.5, 10.5.1, 11.1.10 e 12.4.3) | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.3 Elaborar e implementar projeto para identificar novos talentos de liderança | Diretor da EGC - Cons. Delano | SUSPENSA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.4 Elaborar e implementar projeto de capacitação de líderes | Diretor da EGC – Cons. Delano | SUSPENSA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.5. Elaborar e implementar programa continuado de Pós-graduação | Diretor da EGC – Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.6 Elaborar projeto de incentivo à produção científica de membros e servidores | Diretor da EGC – Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.7 Elaborar e implementar projeto de curso de formação de servidores recém-admitidos | Diretor da EGC – Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.8 Realizar cursos de línguas estrangeiras (francês e inglês) | Diretor da EGC – Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.9 Sediar reunião técnica do EDUCONTAS (Encontro da Rede de Escolas dos Tribunais de Contas) | Diretor da EGC – Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.10 Realizar capacitação para servidores da EGC voltado para: elaboração de projetos, EAD, Coordenação de cursos e congêneres, Avaliação de desempenho, Gestão acadêmica e de biblioteca | Diretor da EGC – Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Elaborar e implementar plano de capacitação para jurisdicionados e parceiros | Diretor da EGC - Cons. Delano | 11.2.1 Elaborar plano anual de capacitação para jurisdicionados e parceiros voltado para as melhores práticas na Gestão Pública | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.2. Realizar eventos de capacitação, inclusive em parcerias, para qualificação dos jurisdicionados conforme plano anual de capacitação (incorporada à atividade 3.3.4) | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.3 Implantar Seminários de formação de novos gestores e Ensinamentos para as equipes de transição de governo | Diretor da EGC - Cons. Delano | SUSPENSA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.4 Sediar em 2018 o EDUCORP (Encontro Técnico de Educação Corporativa dos Tribunais de Contas) (incorporada à ação estratégica 11.1) | Diretor da EGC - Cons. Delano | SUSPENSA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.5 Sediar em 2018 o Encontro da ABEL (Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas) | Diretor da EGC - Cons. Delano | SUSPENSA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Elaborar e implementar plano de capacitação para a sociedade | Diretor da EGC - Cons. Delano | 11.3.1. Elaborar plano anual de capacitação para sociedade | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.2. Realizar eventos de capacitação (Seminários, IEGM, E-social e Licitações web) interna e externa para controladores sociais e ouvidorias itinerantes conforme plano anual de capacitação | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.3. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para Rede de conselhos conforme plano anual de capacitação | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.4 Realizar eventos de capacitação interna e externa com parceiros conforme plano anual de capacitação | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.5. Realizar eventos de capacitação, interna e externa para estudantes e sociedade em geral conforme plano anual de capacitação | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.6. Aproximar o TCE-PI com as universidades (visitas monitoradas ao TCE-PI e seminários acadêmicos) | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.7. Implantar formação de parlamentares em parceria com a AVEP, Câmara de vereadores e Assembleias Legislativas | Diretor da EGC - Cons. Delano | SUSPENSA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.8 Implantar EAD (transformado em ação estratégica 11.7) | Diretor da EGC - Cons. Delano | SUSPENSA | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.9 Elaborar em parceria com DFAM e DFAE e divulgar cartilha educativa sobre as funções do TCE-PI | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. Elaborar e implementar programa de modernização da biblioteca | Bibliotecária - Eveline | 11.4.1-A. Definir requisitos gerais do sistema | Bibliotecária - Eveline | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.1 Elaborar termo de referência para adquirir sistema de automação de bibliotecas (incorporada à atividade 12.10.6) | Bibliotecária - Eveline | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.2. Realizar estudo de usuários | Bibliotecária - Eveline | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.3. Atualizar acervo bibliográfico | Bibliotecária - Eveline | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.4. Estimular o uso do acervo físico/digital | Bibliotecária - Eveline | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.5. Organizar base de dados para o acervo de periódicos | Bibliotecária - Eveline | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.6. Normalizar publicações do TCE-PI, adequando ao padrão qualis (classificação de periódicos) | Bibliotecária - Eveline | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.7. Criar novos produtos e serviços para a biblioteca | Bibliotecária - Eveline | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4.8. Renovar assinatura da biblioteca digital da fórum | Bibliotecária - Eveline | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. Estruturar a EGC para o registro junto ao MEC como uma IES | Diretor da EGC - Cons. Delano | 11.5.1. Constituir uma equipe multidisciplinar para elaborar um projeto de transformação da EGC numa instituição de ensino superior - IES, contratar consultoria para elaboração de projeto e acompanhamento junto ao MEC | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | mar/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5.2. Elaborar projeto Político-Pedagógico-Andragógico da transformação da EGC em uma IES | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | nov/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. Aquisição de sistema acadêmico | Diretor da EGC - Cons. Delano | 11.6.1-A. Definir requisitos gerais do sistema | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | out/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6.1. Elaborar termo de referência para adquirir sistema acadêmico (incorporada à atividade 12.4.23) | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | out/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6.2. Realizar capacitação | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | nov/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.7 Implantar Ensino de Educação à Distância | Diretor da EGC - Cons. Delano | 11.7.1 Elaborar e implementar projeto de ensino à distância | Diretor da EGC - Cons. Delano | jan/16 | out/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |