|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **INÍCIO** | **FIM** |
| 9.1. Desenvolver, implementar e avaliar o plano de comunicação institucional | SCS - Larissa Gomes | 9.1.1. Elaborar proposta do plano de comunicação e de política de comunicação do TCE-PI para aprovação em sessão plenária | SCS - Larissa Gomes | fev/17 | jun/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.2. Instituir comitê de comunicação institucional | Assessora Especial da Presidência -Anna Augusta | fev/17 | jun/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1.3. Elaborar manual de orientação para atualização dos portais de domínio do TCE-PI | SCS - Larissa Gomes | mar/18 | dez/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2. Avaliação da efetividade da divulgação das informações | Assessora Especial da Presidência - Anna Augusta | 9.2.1. Realizar pesquisa junto ao público interno e externo (jurisdicionado e sociedade civil) | Assessora Especial da Presidência -Anna Augusta | jul/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3. Fortalecer a estrutura de comunicação interna | SCS - Larissa Gomes | 9.3.1. Reformular o Portal do Servidor para disponibilizar informações aos usuários internos com autenticação única (recursos humanos, notícias, etc.) (incorporada à atividade 12.9.3) | Valney Gama | ago/17 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.2. Elaborar manual oficial de redação do TCE-PI | SCS - Larissa Gomes | out/17 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.3. Realizar boletim interno mensal para servidores | SCS - Larissa Gomes | jul/17 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.3.4. Realizar campanhas de cunho social, com participação efetiva dos servidores | SCS - Larissa Gomes | fev/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4. Desenvolver e implementar o plano de comunicação com a mídia | SCS - Larissa Gomes | 9.4.1. Elaborar proposta do plano de comunicação com a mídia para aprovação em sessão plenária | SCS - Larissa Gomes | jul/17 | dez/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.2. Atualizar os canais de comunicação do TCE-PI (site, redes sociais) | SCS - Larissa Gomes | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.4.3. Elaborar calendário anual de encontros com a mídia e parceiros do TCE-PI | SCS - Larissa Gomes | mai/17 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5. Sistematizar análise de conteúdo para determinar como o TCE-PI é descrito pela mídia | SCS - Larissa Gomes | 9.5.1. Contratar empresa de clipping de rádio e tv | SCS - Larissa Gomes | jan/18 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.5.2. Elaborar relatórios mensais com avaliação do desempenho das notícias relativas ao TCE-PI | SCS - Larissa Gomes | jan/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6. Divulgação dos principais relatórios de auditoria | SCS - Larissa Gomes | 9.6.1. Publicar fisicamente os relatórios de auditorias operacionais e temáticas e das contas do governador | SCS - Larissa Gomes | jan/18 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.6.2. Produzir releases dos relatórios e seus resumos para divulgação na imprensa | SCS - Larissa Gomes | jul/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7. Aprimorar a comunicação institucional com a sociedade | SCS - Larissa Gomes | 9.7.1. Publicar revista técnica e informativos periódicos | SCS - Larissa Gomes | mai/16 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.2. Elaborar plano anual de eventos comemorativos | SCS - Larissa Gomes | abr/17 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.3. Transmitir as sessões em TV aberta | SCS - Larissa Gomes | jan/18 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.4. Publicar coluna semanal em jornal impresso | SCS - Larissa Gomes | ago/18 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.5. Produzir áudios para divulgação nas rádios | SCS - Larissa Gomes | mar/17 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.6. Criar ferramentas para facilitar o acompanhamento do público/telespectadores nas sessões (incorporada à atividade 12.4.39) | SCS - Larissa Gomes | jan/18 | mar/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.7.7. Elaborar o Portal do Jurisdicionado (incorporada à atividade 12.7.7) | SCS - Larissa Gomes | jan/18 | jul/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8. Fortalecer a transparência das decisões do TCE-PI | SCS - Larissa Gomes | 9.8.1. Disponibilizar os arquivos das sessões em vídeo no site | SCS - Larissa Gomes | jul/17 | dez/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.2. Alterar e aprimorar coleta de documentos para publicação do Diário Eletrônico (incorporada à atividade 12.4.6) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/18 | abr/18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.3. Divulgar ementas/acórdão de todas as decisões criando mecanismo de aferição (incorporada à atividade 12.9.5) | Secretária das Sessões - Gerusa | jan/17 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.4. Incluir nas publicações das ementas ou acórdãos no site, links para os respectivos processos, contendo, no mínimo, o voto condutor da decisão, o parecer ministerial e o relatório técnico | SCS - Larissa Gomes | jan/17 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.8.5. Criar mecanismos de aferição da divulgação das decisões na página da internet (incorporada à atividade 12.4.25) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/17 | dez/19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |