|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **AÇÃO ESTRATÉGICA** | **LÍDER DA AÇÃO** | **ATIVIDADE** | **RESPONSÁVEL** | **PRAZO** | **JAN** | **FEV** | **MAR** | **ABR** | **MAI** | **JUN** | **JUL** | **AGO** | **SET** | **OUT** | **NOV** | **DEZ** |
| **INÍCIO** | **FIM** |
| 6.1. Uniformizar as decisões do TCE/PI | Secretária das Sessões - Gerusa | 6.1.1 Normatizar o processo de sistematização da jurisprudência, contemplando competências técnicas, atribuições, responsabilidades, integração entre unidades | CRJ - Daniel  | jan/16 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.2. Implementar ementas e/ou outros resumos jurisprudenciais de todas as decisões colegiadas do Tribunal, contemplando as teses julgadas, especialmente em relação aos seguintes processos: contas de governo e de gestão; tomadas de contas especiais; auditorias; denúncias e representações; medidas cautelares e consultas | CRJ - Daniel  | jan/16 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.3. Disponibilizar a jurisprudência no sítio do TCE-PI (internet e intranet), com hiperlinks permitindo acesso ao inteiro teor das decisões (incorporada à atividade 12.9.8) | CRJ - Daniel  | jan/16 | dez/18 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.4. Definir os parâmetros para desenvolver sistema de tratamento das decisões colegiadas (incorporada à atividade 12.4.11) | CRJ - Daniel  | jan/16 | jun/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.1.5. Definir os parâmetros para desenvolver sistema informatizado que proporcione a pesquisa de jurisprudência por meio de busca textual em toda base de dados das decisões do Tribunal de Contas, contemplando, no mínimo, as seguintes opções de refinamento: busca geral e operadores lógicos; relator; tipo de processo; tipo de decisão; parte da decisão; período; jurisdicionado e temas (incorporada à atividade 12.4.11) | CRJ - Daniel  | jan/16 | jun/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2. Divulgar o resultado do acompanhamento das decisões | Chefe da DACD - Marcus Vinicius | 6.2.1. Definir os parâmetros para desenvolver sistema de acompanhamento de decisão, que permita emissão de relatório de determinações e recomendações (incorporada à atividade 12.4.17) | Diretor da DTIF - Ricardo | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.2.2. Divulgar relatórios gerenciais sobre o acompanhamento das decisões  | Chefe da DACD - Marcus Vinicius | jan/17 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.3. Monitorar o cumprimento do termo de ajustamento de gestão | Chefe da DACD - Marcus Vinicius | 6.3.1. Criar comissão para disciplinar o termo de ajustamento de gestão | Chefe da DACD - Marcus Vinicius | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.3.2. Elaborar resolução disciplinando o termo de ajustamento de gestão | Chefe da DACD - Marcus Vinicius | CONCLUÍDA |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6.3.3. Monitorar o cumprimento do termo de ajustamento de gestão | Chefe da DACD - Marcus Vinicius | jan/18 | dez/19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |